## Overview
Unitree Go2/Go2W Field Test Checklist
Mini PC ROS2 Foxy → sensor bridge → lidar/map → manual movement → Nav2 waypoint → AprilTag pose adjustment
เป้าหมายวันเทส | ยืนยันว่า mini PC รับ sensor จากหุ่น, แปลงเป็น ROS2 topics, ดู lidar/map, สั่ง movement, แล้วค่อยเปิด Nav2/MQTT/AprilTag
Architecture | Unitree = sensor source + actuator ¦ Mini PC = ROS2 brain / mapping / navigation / command calculation
ROS distro | Foxy
Workspace path ที่คาดไว้ | ~/UnitreeRos/unitree_ros2
คำสั่ง real mode หลัก | ros2 launch go2_control real.launch.py enable_cmd_vel:=true enable_camera:=false enable_april:=false
คำสั่งหลังทุก terminal | source /opt/ros/foxy/setup.bash && source install/setup.bash
Red flag #1 | cmd_vel_node.py hardcode interface เป็น eth0 ต้องเทียบกับ interface จริงของ mini PC
Red flag #2 | main.py hardcode MQTT broker เป็น 192.168.68.62:1883 ต้องเช็กกับ dashboard/broker จริง
Metric | Formula / Meaning | Current | Target
Total checks | จำนวน check ทั้งหมดใน Phase Checklist | 26 | Reference
Passed checks | จำนวน Status = Pass | 0 | เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
Failed / Blocked | จำนวน Status = Fail หรือ Blocked | 0 | ต้องเป็น 0 ก่อน autonomy
Progress | Passed / Total | 0% | 100% สำหรับ phase ที่จะใช้งาน
Next gate | ถ้า phase ปัจจุบัน fail อย่าไปต่อ | ดู Decision Gates | ทำตาม gate

## Phase Checklist
Phase Checklist
ไล่จากบนลงล่าง: ถ้า phase ปัจจุบันไม่ผ่าน อย่าเพิ่งไปต่อ phase ถัดไป
Phase | Area | Check | Command / Action | Pass Criteria | If Fail / Fallback | Risk | Status | Notes
1 | Network | mini PC คุยกับหุ่นได้ | ip addr | เห็น interface + IP ของ mini PC | ถ้าไม่มี IP ให้แก้ DHCP/static IP/สาย LAN | High | Not Started
1 | Network | ping หุ่น | ping <IP_หุ่น> | ping ตอบกลับนิ่ง | ถ้าไม่ตอบ เช็ก subnet, route, Wi‑Fi/LAN, firewall | High | Not Started
2 | Raw Unitree Topics | เห็น topic ดิบจากหุ่น | source /opt/ros/foxy/setup.bash; ros2 topic list | เห็น /lf/sportmodestate, /lf/lowstate, /utlidar/cloud | ถ้าไม่เห็น ปัญหาอยู่ที่ network/DDS/Unitree bridge ยังไม่ใช่ go2_control | Critical | Not Started
2 | Raw Unitree Topics | ข้อมูล sensor ไหลจริง | ros2 topic hz /lf/sportmodestate; ros2 topic hz /utlidar/cloud | hz ขึ้น ไม่ค้าง | ถ้า topic มีแต่ไม่มี hz ให้ดู publisher ฝั่งหุ่น/service lidar | Critical | Not Started
3 | Workspace Build | build ROS2 workspace | cd ~/UnitreeRos/unitree_ros2; colcon build | build ผ่าน | ถ้า error unitree_go/nav2_msgs/apriltag_msgs ให้จด dependency ที่ขาด | High | Not Started
3 | Workspace Build | source แล้ว ROS เห็น package | source install/setup.bash; ros2 pkg list ¦ grep go2 | เห็น go2_control และ go2_interfaces | ถ้าไม่เห็น แปลว่ายังไม่ได้ build/source workspace | High | Not Started
4 | Sensor Bridge | รัน go2w_read | ros2 run go2_control go2w_read | node ไม่ crash | ถ้า import error ให้แก้ dependency ก่อน | Critical | Not Started
4 | Sensor Bridge | ได้ ROS standard topics | ros2 topic list | เห็น /odom, /imu/data, /pointcloud, /battery, /joint_states | ถ้าไม่มี /odom กลับไปเช็ก /lf/sportmodestate; ถ้าไม่มี /pointcloud เช็ก /utlidar/cloud | Critical | Not Started
4 | Sensor Bridge | เช็ก odom/imu/pointcloud | ros2 topic hz /odom; ros2 topic hz /pointcloud | data ไหลสม่ำเสมอ | ถ้า hz แปลก/หลุด เช็ก network load และ frame_id | High | Not Started
5 | Lidar / Scan | แปลง pointcloud เป็น scan | ros2 launch go2_control mapping.launch.py หรือ real.launch.py | เห็น /scan | ถ้ามี /pointcloud แต่ไม่มี /scan ให้เช็ก pointcloud_to_laserscan และ pc2scan.yaml | High | Not Started
5 | Lidar / Scan | เปิด RViz ดู lidar | rviz2 | เห็น /pointcloud หรือ /scan ไม่ error TF หนัก | ถ้า No transform ให้เช็ก /tf, fixed frame, base_link/radar/odom | High | Not Started
6 | Manual Movement | เช็ก interface Unitree SDK | ip addr; compare with ChannelFactoryInitialize(0, "eth0") | ชื่อ interface ในโค้ดตรงกับ port ที่ต่อหุ่น | ถ้าไม่ตรง แก้ eth0 เป็น enp*/eno*/wlan* ที่ถูกต้อง | Critical | Not Started
6 | Manual Movement | รัน cmd_vel_node | ros2 run go2_control cmd_vel_node | node ไม่ crash และพร้อมรับ /cmd_vel | ถ้า SDK error กลับไป network/interface | Critical | Not Started
6 | Manual Movement | สั่งเดินช้ามาก | ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.05, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {z: 0.0}}" -r 5 | หุ่นขยับเบา ๆ ตามคำสั่ง | ถ้าไม่ขยับแต่ /cmd_vel มี ให้เช็ก SDK/interface; ถ้าแรงไปลดเหลือ 0.03 | Critical | Not Started
6 | Manual Movement | หยุดหุ่น | ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {z: 0.0}}" -1 | หุ่นหยุด | ถ้าไม่หยุด kill publisher / ส่ง zero ซ้ำ / E-stop | Critical | Not Started
7 | Mapping | เปิด SLAM/map | ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=false | เห็น /map | ถ้าไม่มี /map แปลว่า SLAM ไม่ได้รันหรือรับ /scan ไม่ได้ | Medium | Not Started
7 | Mapping | เดินช้า ๆ เพื่อสร้าง map | manual cmd_vel หรือ joystick speed ต่ำ | map ขยายและไม่เละ | ถ้า map เละ เช็ก odom drift, scan frame, ความเร็ว, TF | High | Not Started
8 | Nav2 RViz Goal | รัน Nav2 real แบบยังปิด camera/april | ros2 launch go2_control real.launch.py enable_cmd_vel:=true enable_camera:=false enable_april:=false | Nav2 active และมี /navigate_to_pose | ถ้า lifecycle ไม่ active ดู log map/params | High | Not Started
8 | Nav2 RViz Goal | set initial pose + ส่ง goal ใกล้ ๆ | RViz: 2D Pose Estimate → Nav2 Goal | path ขึ้นและหุ่นเดินถึง goal | ถ้ามี path แต่ไม่เดิน เช็ก /cmd_vel/cmd_vel_node; ถ้าไม่มี path เช็ก map/pose/costmap | Critical | Not Started
9 | MQTT Mission | เช็ก broker | ping 192.168.68.62 | ping broker ได้ หรือแก้ IP ให้ตรง | ถ้า main.py ค้าง connect ให้แก้ broker IP | Medium | Not Started
9 | MQTT Mission | ทดสอบ mission waypoint | Dashboard publish /missions/start | mission accepted + status/progress กลับ dashboard | ถ้าไม่ไป เช็ก payload/topic/statusTopic/progressTopic | High | Not Started
10 | AprilTag | เปิด camera/april | ros2 launch go2_control real.launch.py enable_cmd_vel:=true enable_camera:=true enable_april:=true | node กล้องและ april_localizer ไม่ crash | ถ้า camera/TF error อย่า localize ก่อน | Medium | Not Started
10 | AprilTag | เช็ก detection | ros2 topic hz /detections | เห็น AprilTag detection | ถ้าไม่เห็น เช็ก apriltag_ros/camera_info/light/tag size | High | Not Started
10 | AprilTag | ทดสอบ pose adjustment | mission waypoint localize.enabled=true | /localization/status = SUCCESS และ /initialpose ถูก publish | ถ้า fail เช็ก tagPoses, expectedTagId, max_pose_jump, camera_link→base_link TF | High | Not Started

## Risk Playbook
Risk Playbook
อาการเสียหลัก ๆ พร้อมวิธีรับมือเร็วหน้างาน
Risk | Symptom | Severity | Likely Cause | Immediate Response | Note
No raw Unitree topics | ros2 topic list ไม่เห็น /lf/sportmodestate หรือ /utlidar/cloud | Critical | Network/DDS/Unitree bridge/interface | หยุดที่ Phase 2; เทียบ network กับเครื่องเดิม; เช็ก IP/subnet/firewall/ROS_DOMAIN_ID | อย่าเสียเวลา debug Nav2
go2w_read crash | import error หรือ node ตายทันที | High | dependency เช่น unitree_go/go2_interfaces ขาด | colcon build ใหม่; เช็ก package list; จด error แรก | ห้ามแก้หลายอย่างพร้อมกัน
No /scan | มี /pointcloud แต่ไม่มี /scan | High | pointcloud_to_laserscan ไม่ได้รันหรือ config filter ผิด | รัน mapping/real launch; เช็ก pc2scan.yaml; ดู frame_id ของ pointcloud | Nav2 จะหลบไม่ได้
TF error in RViz | No transform จาก frame หนึ่งไปอีก frame | High | robot_state_publisher/odom TF/lidar frame ขาด | ดู /tf; fixed frame ใช้ odom/map ให้ถูก; เช็ก base_link/radar | อย่า test autonomy จน TF นิ่ง
cmd_vel no movement | publish /cmd_vel แล้วหุ่นนิ่ง | Critical | Unitree SDK interface ผิด เช่น eth0 ไม่ใช่พอร์ตจริง | เช็ก ip addr; แก้ ChannelFactoryInitialize; เช็ก network | จุดนี้มักกินเวลาสุด
Robot does not stop | ส่ง zero แล้วไม่หยุด | Critical | publisher ยังส่ง cmd ต่อ / SDK delay / node ค้าง | kill publisher; ส่ง zero ซ้ำ; E-stop; ลด test speed | ต้องมีคนพร้อม stop
Map distorted | แผนที่บิด/เละ/กระโดด | High | odom drift, scan frame ผิด, เดินเร็วเกิน | เดินช้าลง; เช็ก TF; เช็ก /scan alignment | อย่าใช้ map นี้กับ Nav2 จริง
Nav2 path but no movement | RViz ขึ้น path แต่หุ่นไม่เดิน | High | /cmd_vel ไม่ถึง cmd_vel_node หรือ cmd_vel_node ไม่ส่ง SDK | echo /cmd_vel; เช็ก cmd_vel_node; เช็ก enable_cmd_vel:=true | แยกปัญหา planner vs actuator
MQTT stuck | main.py ค้าง connect หรือไม่ได้ mission | Medium | broker IP/topic/payload ไม่ตรง | เช็ก 192.168.68.62; mosquitto_sub; เทียบ payload | ทดสอบ RViz goal ผ่านก่อน MQTT
AprilTag localization fails | ไม่มี /detections หรือ status FAILED | High | camera/camera_info/tag pose/TF ผิด | เช็ก /detections; tagPoses; expectedTagId; camera_link→base_link | เปิดเป็น phase สุดท้ายเท่านั้น

## Commands
Command Cheat Sheet
คำสั่งที่ใช้บ่อย แยกตามจุดเทส
Area | Purpose | Command | Expected / Notes
Network | ดู interface | ip addr | หา eth0/enp*/wlan* และ IP
Network | ping หุ่น | ping <IP_หุ่น> | ต้องตอบกลับ
ROS env | source ROS | source /opt/ros/foxy/setup.bash | ทำทุก terminal
Build | build workspace | cd ~/UnitreeRos/unitree_ros2; colcon build; source install/setup.bash | หลัง build ต้อง source
Package | เช็ก package | ros2 pkg list ¦ grep go2 | ต้องเห็น go2_control/go2_interfaces
Raw topics | list topics | ros2 topic list | หา /lf/sportmodestate /lf/lowstate /utlidar/cloud
Raw topics | topic rate | ros2 topic hz /utlidar/cloud | ดูว่าข้อมูลไหล
Sensor bridge | run go2w_read | ros2 run go2_control go2w_read | แปลง raw → /odom /imu /pointcloud
Sensor bridge | check odom | ros2 topic hz /odom | ต้องมี rate
Lidar | check scan | ros2 topic hz /scan | ต้องมีหลัง pointcloud_to_laserscan
RViz | open RViz | rviz2 | ดู /scan /pointcloud /odom /tf
Movement | run movement bridge | ros2 run go2_control cmd_vel_node | รับ /cmd_vel แล้วสั่ง SDK
Movement | slow forward | ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.05, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {z: 0.0}}" -r 5 | ใช้พื้นที่โล่ง
Movement | stop | ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {z: 0.0}}" -1 | หยุดทันที
Mapping | SLAM fallback | ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=false | ถ้า mapping.launch.py ไม่เปิด SLAM
Nav2 | real launch basic | ros2 launch go2_control real.launch.py enable_cmd_vel:=true enable_camera:=false enable_april:=false | ลอง RViz goal ก่อน dashboard
Nav2 | check action | ros2 action list ¦ grep navigate | ควรมี /navigate_to_pose
MQTT | ping broker | ping 192.168.68.62 | แก้ IP ใน main.py ถ้าไม่ตรง
AprilTag | check detections | ros2 topic hz /detections | ต้องเห็น tag ก่อน localize

## Decision Gates
Decision Gates
ใช้ตัดสินใจว่าไปต่อได้ไหม ไม่ให้ debug ข้ามชั้น
Gate | Question | Pass Criteria | If Pass | If Fail
Gate 1 | เห็น /lf/sportmodestate /lf/lowstate /utlidar/cloud ไหม | เห็นครบ + hz มีข้อมูล | ไป Sensor Bridge | หยุด: แก้ network/DDS/Unitree bridge
Gate 2 | รัน go2w_read แล้วเห็น /odom /imu/data /pointcloud ไหม | เห็นครบ + data ไหล | ไป Lidar/Scan | หยุด: แก้ dependency/raw topic/frame
Gate 3 | มี /scan และ RViz เห็น lidar ไหม | scan ถูกทิศ + TF พอใช้ | ไป Manual Movement | หยุด: แก้ pointcloud_to_laserscan/TF
Gate 4 | ส่ง /cmd_vel แล้วหุ่นขยับและหยุดได้ไหม | ขยับช้า ๆ + stop ได้ | ไป Mapping/Nav2 | หยุด: แก้ SDK interface/E-stop safety
Gate 5 | RViz Nav2 Goal เดินได้ไหม | path ขึ้น + เดินถึง goal | ไป MQTT Mission | หยุด: แก้ map/initialpose/costmap/cmd_vel
Gate 6 | MQTT mission เดิน waypoint ได้ไหม | accepted + progress/status กลับ | ไป AprilTag | หยุด: แก้ broker/topic/payload
Gate 7 | AprilTag detection + localization success ไหม | /detections มี + /localization/status SUCCESS | เปิด pose adjustment ใน mission | หยุด: แก้ camera_info/tagPoses/TF/guard